СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.Общее положение

1.1.Паспорт программы

1.2.Приорететные направления деятельности участников образовательного процесса

1.3.Цели и задачи программы

1.4.Анализ состояния информатизации школы на конец 2012-2013 учебного года.

2.Сроки и этапы реализации

3.Мероприятия по реализации программы

3.1. Развитие информационных технологий сферы образования

3.2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических, административных кадров в области ИКТ

3.3. Оснащение школы средствами информатизации

3.4. Организация системы технического обслуживания

4.Ресурсное обеспечение

5.Информационная безопасность

6.Механизм реализации программы

7.Контроль реализации программы

8.Результаты реализации программы

9.Состав школьной команды

10.Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа информатизации  школы:

11. Стратегия развития ИКТ  в школе.

12 Основные программные мероприятия и проекты

13.Риски

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно - образовательное пространство. Этот процесс сопровождается большими изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, связанного с внесением корректив в содержание технологии обучения, способствующим гармоничному вхождению учащихся в информационное общество. Компьютерные технологии должны стать частью целостного образовательного процесса, повышающего его эффективность.

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных проектов российской школы. Основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

      использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения;

      использование компьютерной техники в качестве средства обучения, повышающего его качество и эффективность;

      использование средств информационных технологий как средство творческого развития учащегося;

      использование компьютерной техники как средство автоматизации процессов контроля, тестирования и диагностики обучения;

      использование средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы.

1.1.    Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа информатизации МБОУ «Первокрасная основная общеобразовательная школы на 2013-2014 год. |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация МБОУ «Первокрасная основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» |
| Основание для разработки программы | 1. 1.Закон РФ «Об образовании» 2. 2.Конвенция о правах ребенка. 3. 3.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» |
| Разработчик Программы | МБОУ «Первокрасная основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» |
| Координатор программы | Директор МБОУ «Первокрасная основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» |
| Цель программы | Создать условия для формирования и развития информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров через активное использование информационных технологий. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации программы: 2013-2018 годы. Первый этап - 2013-14 г. Второй этап - 2014-15 г. Третий этап – 2015-16 г. Четвёртый этап – 2016-17 г. Пятый этап – 2017-18 г. |
| Задачи программы | Управленческие: - 1.Продолжение внедрения информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность для создания единого информационного пространства школы. - Отв. зам.директора по УВР Сидорова Н.И. 2. 2.Продолжение автоматизации учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации. Отв. Воропаева Н.А. 3. 3.Продолжение автоматизации статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования. Отв. Шопина Н.Л. Методические: - 1.Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий. - Отв. учитель информатики Бородулина Г.А. - 2.Продолжение создания в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные методические пособия, и другие виды учебной информации. - Отв. зам.директора по УВР Сидорова Н.И. - Организаторские: - 1. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. Отв. учитель информатики Бородулина Г.А. - 2.Развитие фонда медиатеки школы. О Отв. Воропаева Н.А. |
| Исполнители мероприятий | Администрация школы, школьная команда, педагогические работники |
| Источники финансирования программы | Бюджеты всех уровней. |
| Ожидаемые результаты программы | 1.Всеобщая ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса 2. Повышение качества образования за счет его модернизации на основе использования ИКТ. 2. Автоматизация процессов управления школой . 3. Увеличение числа учащихся участвующих в дистанционных проектах. |

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

- 1.2 Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы:

1.     Администрация (директор, его заместители);

2.     Педагоги (классные руководители, учителя – предметники);

3.     Обучающиеся (независимо от параллели, класса, возраста);

4.     Родители (как основные заказчики «качества образования»).

Приоритетные направления деятельности   администрации

1.     Наращивание материально-технической базы информатизации, обеспечение АРМ (компьютер и принтер) всех кабинетов, другими материальными средствами информатизации (проектор, интерактивная доска) не менее 50 % предметных кабинетов;

2.     Развитие локальной вычислительной сети. Обеспечение в каждом кабинете наличия не менее одной точки подключения к локальной вычислительной сети.

3.     Автоматизация организационно-распорядительной деятельности;

4.     Ведение мониторинга качества обучения;

5.     Развитие вычислительного сервера, определение наиболее подходящей для наших задач бесплатной системы электронного документооборота, установка и развитие оной.

6.     Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс;

7.     Развитие сайта школы с точки зрения SEO-структуры, как следствие повышение его информативности, Web - страниц отдельных школьных проектов; дальнейшее наполнение сайта информацией.

Приоритетные направления деятельности учителя

1.Интернет-технологии часть общей информационной культуры учителя;

2.Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке;

3.Использование Интернет – ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики;

4.Дистанционное образование, повышение квалификации;

5.Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока;

6.Уроки на основе готовых программных продуктов;

7.Формирование и использование ресурсной базы медиатеки;

8.Создание банка данных развития школьников, базы портфолио.

Приоритетные направления деятельности ученика

1.     Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика;

2.     Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования;

3.     Интернет –технологии в организации дополнительного образования детей;

4.     Дистанционное обучение;

5.     Компьютерные технологии для подготовки к уроку;

6.     Внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной деятельности на основе компьютерной технологии;

7.     Тренировочное тестирование по программе ГИА;

8.     Компьютерные конкурсы;

9.     Дистанционные обучающие олимпиады;

Приоритетные направления деятельности родителя

1.     Освоение курсов информационной грамотности;

2.     Получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы;

3.      Интернет общение с руководством школы и учителями через сайт школы.

4.     Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Настоящая программа определяет стратегию и основные направления развития процесса информатизации в МБОУ «Первокрасная основная

общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области».

1.3. Цели и задачи программы:

Цель:

Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Задачи:

Управленческие:

       внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

       автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

       автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования;

Методические:

       обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

       повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

       создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной информации.

Организаторские:

       создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы;

1.4. Анализ состояния информатизации школы на конец 2006-2007 учебного года

| Уровни информатизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технический |  |  |
| Оборудование | Наличие ПК | 11 ПК, 3 принтера |
|  | Наличие локальной сети | да |
|  | Наличие выхода в Интернет | да |
| Домашний ресурс | Наличие ПК учителей | 80 % |
|  | Наличие ПК учеников | 20 % |
| Учебный |  |  |
| Информационные компетенции выпускников начальной школы | Уроки с применением ИКТ | 23 % |
|  | Наличие свободного доступа в компьютерный класс во внеурочное время | Да |
| Информационные компетенции выпускников основной школы: | наличие курса информатики в основной школе | Базовый курс 5 – 8 классы – 34 часа. 9 класс- 68 часов |
|  | Уроки с применением ИКТ | 70% учителей применяют |
|  | Наличие свободного доступа в компьютерный класс во внеурочное время | Да |
| Педагогико-методический |  |  |
| ИКТ компетенции преподавателей | количество учителей школы, прошедших за последние 2 года курсы повышения квалификации в области ИКТ в объеме 36 часов | 2 % от состава |
| Школьный медиаресурс | наличие медиатеки учебного назначения по предметам | Все школьные предметы с различным уровнем обеспечения |
|  | наличие свободного доступа учителей в компьютерный класс | 2 часа в неделю на 1 человека |
|  | наличие компьютерного школьного методического архива | нет |
|  | Наличие школьного сайта | да |
| Методическая работа | наличие проблемных и творческих групп | Проблемная группа «Применение ИКТ в урочной и внеурочной деятельности» |
| Управленческий |  |  |
| Информационная поддержка управления школой | уровень компьютерного делопроизводства и документооборота | средний |
| Внеурочная работа |  |  |
|  | возможность использования ИКТ – ресурса школы в целях развития и реализации творческих способностей детей | Работа над проектами, рефераты. |

2. Сроки  и  этапы  реализации

Сроки реализации программы - 2013 – 2018 годы.

На первом  этапе 2013 – 2014 годы предполагаем организацию повышения компьютерной грамотности преподавательского состава школы, оснащение технической базы, использование  сети Internet, использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

На втором этапе 2014 – 2015 годы  предполагается организация работ по созданию и эксплуатации школьной локальной сети, создание регламентов работы сети, разработка структуры школьного образовательного электронного ресурса, накапливаемого в сети.

На третьем этапе 2015- 2016 годы планируется запуск школьной  системы  информационно - методического обеспечения развития образования, создание административного сегмента управления безопасности сети, осуществление дооснащения учебных кабинетов средствами информатизации и доступа к информационно - образовательным ресурсам, организация разработок презентационных учебных материалов и их  апробирование, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров по программам ИКТ - компетентности.

На четвертом этапе 2016-2017 годы корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами;

Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями.

На пятом этапе 2017-2018 годы

-завершение реализации программы;

-мониторинг результатов;

-анализ результатов.

3. Мероприятия по реализации программы

3.1. Развитие информационных технологий сферы образования

Основой образовательной системы является информационно-образовательная среда. Ее создание и развитие представляет технически сложную и затратную задачу. Но она позволяет системе  образования  модернизировать и осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным  требованиям. Электронные и учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части единой образовательной среды. Использование новейших информационных технологий должно способствовать решению сложных педагогических задач, которые  невозможно решать традиционными методами.

Для создания и развития информационно - образовательной среды должен быть максимально задействован научно - методический, информационный, технологический,  организационный и педагогический потенциал, накопленный районным, областным  и государственной системой образования.

I этап -  2013 -2014 года планируются следующие мероприятия:

- Повышение компьютерной грамотности преподавательского состава школы.

- Оснащение технической базы.

- Создание и пополнение электронной медиатеки.

- Преподавание информатики с начального звена школы.

- Использование  сети Internet в работе.

- Использование информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе (уроки, конкурсы, родительские собрания)

- Работа школьного сайта.

II этап 2014 - 2015 годы:

- Обучение педагогов ИКТ, использование и создание ЦОРов.

- Организация дистанционного обучения учителей.

- Создание дидактических мультимедийных средств.

- Проведение каждым учителем уроков с использованием ИКТ не реже

1 раза  в месяц.

- Создание школьной базы уроков.

- Конкурс исследовательских работ.

- Участие в конкурсах по учебно-воспитательной работе.

- Проведение открытых уроков с использованием ЦОРов, создание школьной коллекции уроков.

- Работа со школьным сайтом

- Оснащение технической базы

III этап 2015 - 2016 годы:

Создание единой информационной среды школы

- Приобретение программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

- Разработка структуры и создание единой базы данных, создание учебно-методического банка данных.

- Проведение конкурсов на звание самого активного ИКТ-учителя.

- Обучение административно-управленческого персонала.

- Создание электронных материалов базы музея.

- Использование ЦОРов в учебно-воспитательном процессе.

- Организация дистанционного обучения учащихся.

- Организация издательской деятельности в школе.

- Использование ИКТ в воспитательной работе, апробация ЦОРов и самостоятельное их создание.

IV этап 2016 - 2017 годы:

1. Повышение качества обучения в школе,   путем организации доступа к существующим образовательным  ресурсам.

2.  Поэтапный переход к новой организации системы образования на основе информационных технологий.

3.Корректировка планов работы.

Vэтап 2017-2018 годы:

1.        Использования тестовых технологий для оценки качества образования;

2.        Проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

3.       Итоги  работы  по проектам  с привлечением методических объединений

школы.

В ходе реализации программы предусматривается активное использование электронных учебных материалов.

В целях создания педагогически эффективной информационно-образовательной среды будет осуществлена разработка и экспериментальная проверка материалов для школьного образовательного портала, который  должен содержать в электронном виде учебники, методические материалы, справочники, материалы для углубленного изучения отдельных предметов, диагностические материалы, и т.д. Учебные кабинеты необходимо оснастить компьютерной и мультимедийной техникой, создавать дидактический материал на электронных носителях, сформировать перечень региональных электронных средств обучения с учетом интеграции их  учебными средствами на традиционных носителях.

3.2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических,

административных кадров в области ИКТ

В целях организации повышения квалификации педагогических, административных кадров школы  формируются планы обучения различных категорий работников в области новых информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе:

- административно-управленческого персонала, включающего руководителей школы, методическую службу;

- учителей школы;

- библиотечного работника школы.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников должны  включать не только обучение работе с компьютером, но и освоение новых методов работы в преподавании учебных дисциплин, в том числе освоение проектного метода.

3.3. Оснащение школы средствами информатизации

Одновременно с оснащением школы средствами информатизации обеспечить расширение доступа учащихся и учителей к содержательным и педагогически эффективным сетевым ресурсам и технологиям. Поэтому планируется установка компьютеров  в отдельные учебные кабинеты. Для эффективной работы учащихся и учителей целесообразно все имеющиеся в школе компьютеры объединить в локальную сеть, это позволит  использовать сетевые версии электронных учебных материалов.

Учитывая, что  задача оснащения школы средствами информатизации достаточно сложная и продолжительная по времени,  программой предусматривается ее поэтапное оснащение.

В школу  за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников предполагается поставить:

         компьютерные рабочие места учителей и учащихся;

         программно-методические комплексы по всем направлениям образовательного процесса;

         сетевое оборудование, обеспечивающее необходимый уровень защиты от несанкционированного доступа;

         специализированная мебель  для  компьютерного класса.

Основной задачей, которую необходимо решать школе,  является модернизация и дальнейшее развитие существующего учебного оборудования, использования при обучении  новых электронных учебных материалов, а также компьютеризация учебных кабинетов.

3.4. Организация системы технического обслуживания

Уровень организации технического обслуживания имеет  большое значение в обеспечении качества  и эффективности реализации программы.  Это обусловлено высокой технической сложностью поставляемых  средств телекоммуникаций, компьютерной техники, периферийного оборудования  и программного обеспечения. Техническое обслуживание должно обеспечить  гарантийный и постгарантийный ремонт, обслуживание их модернизацию  и   учебно-методическую поддержку.

4. Ресурсное обеспечение

Создание  и развитие единой образовательной информационной среды школы, будет осуществляться частично за счет средств  федеральной целевой программы «Электронная Россия», федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России.

Средства районного бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерном классе, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники.

5. Информационная безопасность

В рамках программы предполагается:

  сформировать концепцию информационной безопасности образовательной среды  школы;

         на базе школьного сервера создать административный сегмент управления безопасностью, оснащенный системой централизованного управления комплексом средств обнаружения вторжений, антивирусной защиты, обеспечить необходимую информационную безопасность локальной сети.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование следующих документов:

а) перечень первоочередных работ, входящих в состав системы мероприятий программы, с указанием исполнителей, источников и объемов финансирования;

б) координационный план совместных  действий  школы с районным управлением образования.

7.  контроль реализации программы

Контроль над выполнением  программы  осуществляет  директор школы, заместитель директора по УВР.

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляет директор школы, заместитель директора по УВР:

формируют школьную команду, осуществляющую координацию работ  по реализации программы.

Школьная команда:

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

б) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

в) организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой.

Ход  выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях школьной команды. Промежуточные и окончательные итоги  работы  по проектам рассматриваются с привлечением методических объединений школы.

Школьная команда ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую информацию о ходе реализации программы.

8.ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.      Создание условий для эффективного мониторинга учащихся;

2.      Повышение эффективности индивидуально-профилактической работы с учащимися;

3.      Работающий, посещаемый школьный сайт;

4.      Включённость всех служб школы в образовательное пространство школы;

6.      100% обученность педагогов в области ИКТ;

7.      Обученность руководящих работников школы в области ИКТ для эффективного осуществления управленческой деятельности;

8.      Ведение портфолио учителей;

9.      Повышение мотивации использования ИКТ учебной деятельности;

10.  Применение разнообразных методик использования ИКТ в учебной деятельности;

11.  Сопровождение проектной деятельности, внедрение дистанционных элективных курсов;

12.  Повышение ИКТ компетентности учащихся школы.

9.СОСТАВ ШКОЛЬНОЙ КОМАНДЫ:

| № | Ф.И.О. | Должность | Направление работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терешко Екатерина Валерьевна | Директор школы | Общее руководство реализации программы |
| 2 | Сидорова Надежда Ивановна | Заместитель директора по учебной работе | Мониторинг реализации программы, методическая поддержка |
| 3 | Пономоренкова Наталья Николаевна | Ответственная за воспитательную работу | Использование ИКТ во внеурочное время |
| 4 | Бородулина Галина Александровна | Учитель информатики | Техническое оснащение, расширение информационного пространства |
| 6 | Воропаеа Наталья Александровна | Библиотекарь | Использование ЦОР, создание школьной медиатеки, автоматизация работы школьной библиотеки |

10.КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕННА  ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ:

| Проблемы | Причины возникновения проблем | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- |
| Наличие группы педагогов, обученных ИКТ, но не применяющих их в работе | Средняя мотивация в использовании ИКТ в учебной деятельности. | Выработка системы мотивации у педагогов к применению ИКТ, приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам. |
| Не всегда удовлетворительное содержание и качество мультимедийной продукции; |  |  |
| Нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ, однотипные формы использования. | Недостаточный уровень информационной культуры отдельных педагогов. | Оказание методического сопровождения педагогов через посещение и анализ уроков, участие в семинарах по обмену опытом, работе творческих групп. |
| Низкий уровень участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении. | Непонимание отдельными учителями сути нового качества образования. Отсутствие системы стимулирования творческой деятельности учителей и учащихся. | Разработка Положения о стимулировании творческой деятельности педагогов и учащихся. Ведение «портфолио» как системы достижений педагогов и учащихся. |
| Не отработан механизм использования Интернет в учебной деятельности. | Низкий уровень навыков работы в сети Интернет у учащихся и педагогов, отсутствие опыта использования в учебной деятельности. | Проведение образовательных семинаров по вопросу Pесурсы Интернет и их использование в учебной деятельности. |
| Не задействован потенциал родителей в формировании информационной культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, обучение на дому, информирование через школьный сайт). | Не включённость родителей в дела и направления работы школы, низкий уровень информационной культуры многих родителей. |  |
| Недостаточно эффективный внутренний электронный документооборот. | Отсутствие компьютеров у некоторых заместителей директора и подотчётных лиц. недостаточный уровень квалификации некоторых работников в области ИКТ. | Пополнение компьютерной базы. Обучение административной команды и других работников школы. Создание ситуации вынужденности. |

11. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИКТ В ШКОЛЕ.

| Основные направления |  |  |  |  | Участники реализации, ответственные |  | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование ИКТ в учебной деятельности |  | Преподавание уроков с применением ИКТ |  |  | учителя - предметники |  | 2014 –2018 гг. |  |
|  |  | . Участие в работе учебных семинаров по ознакомлению педагогов и руководителей ШМО с новыми поступлениями медиатеки, дистанционных курсов. |  |  | Сидорова Н.И. руководители ШМО, учителя-предметники. |  | 2013 –2018 гг. |  |
|  |  | Создание школьной медиатеки |  |  | Воропаева Н.А. |  | 2013-2018 гг. |  |
|  |  | Проведение открытых уроков, с использованием ИКТ. |  |  | Сидорова Н.И., учителя-предметники |  | 2013-2018 гг. |  |
|  |  | Создание методического «банка» форм, методов, приемов использования ИКТ в учебном процессе. |  |  | Сидорова Н.И. |  | 2013 –2018 гг. |  |
| Использование ИКТ во внеурочной деятельности, в воспитательном процессе. |  | Создание детского информационного центра |  |  | Пономоренкова Н.Н., Классные руководители, Учащиеся, родители |  | 2015 г. |  |
|  |  | Участие в телекоммуникационных проектах |  |  | Пономоренкова Н.Н. |  | 2013– 2018 гг. |  |
|  |  | Создание портфолио каждого ученика |  |  | Пономоренкова Н.Н. Классные руководители, |  | 2013 – 2015 гг. |  |
|  |  | Сопровождение школьного сайта |  |  | Шопина Н.Л., |  | 2013-2018 г г. |  |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов в области ИКТ, методическая работа |  | Ревизия уровней владения ИКТ педагогов |  |  | Шопина Н.Л. |  | Март – май 2015 г. |  |
|  |  | Проект «Школьный конкурс «ИКТ в моей педагогической деятельности» |  |  | Школьная команда, Руководители МО |  | 2016 – 2017 гг. |  |
|  |  | Создание школьных творческих и проблемных групп по применению ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности |  |  | Школьная команда, Руководители МО |  | По мере выявление проблемы |  |
| Техническое оснащение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Направление |  | ответственный | срок |  | Объём финансиров. |  |  |
| 1 | Установка компьютеров в кабинете географии, русского языка, |  |  | 2014-2015 |  | За счёт высвободившихся компьютеров и вновь приобретенных |  |  |
| 2 | Общешкольная локальная сеть |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Подключение к сети Интернет |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Модернизация компьютерного класса |  | 2014-2015 |  |
| 5 | Пополнение медиатеки |  | 2013-2018 |  |

12. Основные программные мероприятия и проекты

распределены на первые три этапа

Проект «Школьный пресс-центр»

Ответственный – Пономоренкова Н.Н.

Цель: создания единого источника информации.

Задачи: информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях. Освещать события, происходящие в школе, городе, районе с позиций значимости для учащихся. Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей и родителей. Проводить мероприятия, направленные на выяснение мнений по освещаемым вопросам. Публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей и родителей.

Проект «Формирование методик активного применения ИКТ на уроках с использование ЦОР »

Ответственный – Сидорова Н.И..

Цель проекта: рост коэффициента качества обученности учащихся на основе ИКТ компетенции учителя.

Задачи: повысить ИКТ компетентность учителей. Внедрять электронные пособия в практику педагогической деятельности.

Реализация проекта: проект реализуется через работу методических объединений школы, обмена опытом учителей-предметников.

Ожидаемый результат: использование ЦОР на многих уроках, применение презентаций по отдельным предметам, проведение интегрированных уроков с использованием электронных носителей и мультимедийной техники, индивидуальное тестирование учащихся с использованием компьютерной техники для обработки результатов.

Проект «Формирование информационной культуры учащихся через внедрение ИКТ в воспитательную работу»

Ответственные – Пономоренкова Н.Н.

Цель проекта: формирование информационной культуры учащихся, адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

Задачи проекта: повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся; внедрить информационно-коммуникационные технологии в воспитательный процесс.

Реализация проекта: проект реализуется через внеклассную работу групп, использование ИКТ на внеклассных мероприятиях.

Ожидаемые результаты: создание и функционирование школьного пресс-центра, информатизация воспитательной работы, организация и развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся школы для участия в различных конкурсах, внеклассных мероприятиях и т.п.

Проект «Использование образовательного потенциала Интернет-ресурсов»

Ответственные – Сидорова Н.И.

Цель проекта: предоставить участникам образовательного процесса использование Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности.

Задачи проекта: активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и учащимися в учебно-воспитательной работе школы; развивать проектную деятельность учащихся по различным предметам; повысить квалификацию педагогов в области применения Интернет-технологий; организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в телекоммуникационных и дистанционных мероприятиях и проектах разного уровня (муниципальный, региональный).

Реализация проекта: организация дистанционно и очного обучения педагогов, консультирование и индивидуальные занятия с учащимися и учителями по работе с Интернет-ресурсами.

Ожидаемые результаты: использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы, развитие и пополнение школьного сайта, участие в различных дистанционных олимпиадах, конкурсах и т.д.

Ожидаемые результаты

В результате информатизации школы учащиеся смогут приобщиться к культурным ценностям, в том числе к образовательным ресурсам, и в полной мере реализовать свои творческие возможности.

Педагогический коллектив через Internet  должен иметь возможность знакомиться с новыми технологиями в обучении и быть в курсе научно- технического прогресса.

Использование ИКТ вносит изменения в содержание образования учащегося, которые заключены в индивидуализации образовательного процесса.

Школа ожидает, что доступ школьников и родителей к базам данных и базам знаний различных сфер деятельности позволит им ориентироваться в проблемах региона, определять индивидуальную стратегию и тактику развития обучаемого и находить точку приложения своих интеллектуальных способностей и быть конкурентоспособным на рынке труда.

13. Риски:

| Возможные риски | Предполагаемые пути выхода из ситуации |
| --- | --- |
| Невозможность обеспечить полный свободный доступ в компьютерный класс для реализации всех проектов учащихся. | 1) Составление оптимального расписания компьютерного класса. 2) Использование домашних компьютеров учащихся. |
| Нежелание отдельных педагогов использовать «Хронограф» | Организация деятельности с педагогами по изменению их представлений. Создание ситуации вынужденности через создание нормативного документа о распределении обязанностей. |
| Невыполнение мероприятий, запланированных в программе. | Проводить рефлексию после реализации каждого этапа программы, корректировку планов. |
| Возможное ухудшение здоровья учащихся (зрение, осанка). | Регулярные физкультминутки, выполнение единых требований СанПИНа. |
| Сбои в программном обеспечении | Создание архивов на электронных носителях. |
| Недостаточное финансирование | Участие в конкурсах грантов, привлечение спонсоров |